## Sheet1
NO. | PROGRAMA | ÁREA RESPONSABLE | EJE INSTITUCIONAL | TIPO DE RECURSO | CONCENTRADO DE PROGRAMAS | CAPÍTULO DE GASTO | PRESUPUESTO MODIFICADO 2025 (MDP) | IMPORTE TOTAL ANTEPROYECTO 2026 (MDP) | META 2025 | META 2026 | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD (MDP) | PROYECTO EN 2025 CON PRESUPUESTO | MULTIANUALIDAD | TIPO DE OBRA | ALCANCE TERRITORIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ETAPA DE DESARROLLO | COMPLEJIDAD TÉCNICA (1-5) | IMPACTO SOCIAL | ALINEACIÓN ESTRATÉGICA (1-5) | IMPACTO SOCIAL (1-5) | URGENCIA (1-5) | VIABILIDAD DE EJECUCIÓN (1-5) | RECURSOS DISPONIBLES (1-5) | RIESGO (1-5) | DEPENDENCIAS (1-5) | PUNTUACIÓN FINAL PONDERADA | VIABILIDAD TÉCNICA | VIABILIDAD PRESUPUESTAL | VIABILIDAD JURÍDICA | VIABILIDAD TEMPORAL | VIABILIDAD ADMINISTRATIVA | ALCALDÍA(S) | UBICACIÓN ESPECÍFICA | BENEFICIARIOS DIRECTOS (número) | POBLACIÓN OBJETIVO | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA | DURACIÓN (meses) | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE TÉRMINO REAL/ESTIMADA | AVANCE FÍSICO (%) | AVANCE FINANCIERO (%) | ESTATUS GENERAL | PERMISOS REQUERIDOS | ESTATUS DE PERMISOS | REQUISITOS ESPECÍFICOS | RESPONSABLE OPERATIVO | CONTRATISTA/EJECUTOR | OBSERVACIONES Y COMENTARIOS | PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS | ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | PROBLEMA QUE RESUELVE EL PROYECTO | SOLUCIÓN QUE OFRECE EL PROYECTO | BENEFICIO CONCRETO PARA LA CIUDADANÍA | DATO DESTACABLE / DIFERENCIADOR | ALINEACIÓN CON PRIORIDADES DE GOBIERNO | POBLACIÓN OBJETIVO Y PERFIL | RELEVANCIA COMUNICACIONAL | HITOS COMUNICACIONALES | MENSAJES CLAVE (LÍNEA ARGUMENTATIVA) | ESTRATEGIA Y RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN | Control: Estatus de Captura | Control: Notas/Observaciones
1 | Construcción de la Línea 5 | DGSUS | Obras que transforman | Local | K022 Construcción, | 6000 | 428.0948 | 2569.1 | 15 | 90 | M2 | 100 | si | NO | OBRA NUEVA | Una alcaldía | LOCAL | Planeación | 5 (Muy alta) | Población vulnerable | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | rojo | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | IZTAPALAPA | CALLE 1 | 500 | 500 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | 1 de enero de 2026 | 31 de dicienbre 2026 | 1 | 0 | EN TIEMPO | NINGUNO | obtenidos | Estudios | Por definir | CONSTRUCTORA X | OBS 1 | PROB 1 | ACCION 1 | 2026-01-15 | Prob | Sol | Ben | Dato | Ali | Pob | Rel | hito 1 | Mensaje 1 | Est | Con | Not
2 | Línea 10 Trolebús | ILIFE | Grandes Obras que transforman | FEDERAL | K020 Construcción | 6000 | 410.47 | 1990.6 | 32 | 15 | M2 | $ 500.00 | no | NO | MANTENIMIENTO | Multiples alcaldias | FEDERAL | Diseño | Muy Alta | Zona de alta marginación | Baja | Crítico | Urgente | Media | Bajo | Alto | Regular |  | ROJO | verde | VERDE | VERDE | verde | Alvaro Obregón, Magdalena Contreras y Benito Juárez | AVENIDA 2 | 1k | 1,000 | 45292 | 45657 | 6 meses |  |  | 45.5 % | 20% | RETRASADO | PERMISO construcción | PENDIENTE | Impacto ambiental | MARIA | CONST Y | OBS | PROB | ACC | 45600 | P | S | B | D | A | P | R | h 2 | Men 2 | E | C | N
3 | PUENTES PEATONALES | DGS | Obras que transforman el espacio | Crédito | K021 Construcción | 3000 | 421.61 | 10 | 0 | 1 | Inmueble | 200 | no | si | ampliación | Ciudad completa | crédito | Licitación | 1(Baja) | Acceso a espacios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | todas | libertad | 146 mil habitantes | 65 mil usuarios diarios | 28 de noviembre de 2025 | 28 de mayo de 2028 | 11.5 meses | 2025-11-28 | 2028-05-28 | 100 | 20 | adelantado | PERMISO ambientales | ok | Dictámenes técnicos | Valeria | contratista | obs 3 | problema 3 | Accion 3 | 2026-01-31 | Ciudad | Mejora | mejora | Mejorar | mejor | Poblacion 3 | Mejorar | hit 3 | Mensaja 3 | Estrategia 3 | Control 3 | Control notas
4 | Ampliación tren ligero | DGPEST | Servicios que transforman | Mixto | E093 Manejo | 6000 | 764.2059 | 50 | 1 | 0 | Obras | 100 | si | SI | REHABILITACION | TODAS | mixto | ejecucion | 3 | Mejora de recursos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | amarillo | amarillo | VERDE | VERDE | VERDE | TODAS | CDMX | 1M | 1m | 2026-01-01 | 2026-08-01 | 9 | 30 de enero 2026 | 02 de agoto d 2026 | 50 | 10 | EN PROCESO | permiso suelo | en tramite | Técnico requerido | Pedrito | CONT | obs 4 | probema4 | accon 4 | 2026-01-31 | P | S | B | D | A | P | R | git 4 | M | E | C | N